## 进度表
|  |  | 7月 | 2024 8月
项目名称 | 项目代办项 | 负责人 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
无线胶囊内窥镜结肠疾病辅助诊断系统（暂定） | 项目启动 | 叶剑
| 团队组建、选题（有实际应用场景且有数据集）、项目计划方案 | 叶剑
项目数据集获取、数据预处理
模型选择及训练、模型性能评估及优化
模型的web应用搭建、部署、运行-streamlit
项目总结-组内复盘、展示PPT、文件归档