## 项目需求
吸烟、跌倒行为目标检测系统项目需求说明书
一、项目概述 本项目旨在构建 “吸烟、跌倒行为目标检测系统”，借助计算机视觉技术，精准识别视频或图像中的吸烟、跌倒行为。通过打造数据集、训练优化模型并进行应用部署，为特定场景（如公共区域、养老场所等 ）的安全监管提供智能解决方案，助力及时发现危险行为，保障人员安全，提升管理效率。 二、项目目标 1. 构建高质量 Smoke-Fall-YOLO-datasets 数据集，涵盖丰富多样的吸烟、跌倒场景数据，确保数据标注准确，满足模型训练需求。 2. 基于 YOLO 框架训练目标检测模型，实现对吸烟、跌倒行为的高精度识别，在测试集上，吸烟行为识别准确率不低于 90%，跌倒行为识别准确率不低于 90% ，推理速度满足实时性要求（如单张图片推理时间不超过 1000 毫秒 ）。 3. 完成模型的 web 应用搭建，通过streamlit实现便捷部署与运行，支持实时视频流接入（可选）、图像上传检测，提供直观清晰的检测结果展示界面。 4. 完成项目全流程闭环，包括组内复盘、成果展示 PPT 制作与汇报，以及项目文件规范归档，沉淀技术经验与资产。 项目验收标准 1. 数据集验收：Smoke-Fall-YOLO-datasets 涵盖至少 2 个不同场景、2 种行为姿态，标注准确率不低于 99% ，通过数据抽样检查验证。 2. 模型验收：在测试集上，吸烟行为识别准确率≥90% 、召回率≥90% ，跌倒行为识别准确率≥90% 、召回率≥90% ，推理速度满足单张图片推理时间≤3000 毫秒（暂定）。 3. web 应用验收：支持图像上传、实时视频流（可选）检测功能，检测结果展示清晰准确，应用在模拟真实场景测试中稳定运行（无崩溃、严重延迟 ），通过验证。 4. 汇报验收：项目成果展示 PPT 清晰传达项目价值、成果与过程，通过相关方验证。

## 里程碑计划
2025-08-01 | 2025-08-03 | 2025-08-09 | 2025-08-10
定题定方案 | 最佳模型 | web系统部署 | 内部演示

## 进度表
|  |  | 7月 | 2024 8月
项目名称 | 项目代办项 | 资源 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
吸烟、跌倒行为目标检测系统 | 项目启动 | 叶剑
| 团队组建、选题（有实际应用场景且有数据集）、项目计划方案 | 叶剑
| 项目数据集获取、数据预处理（分析标注数据Smoke-Fall-YOLO-datasets效果） | 王智慧
| 模型选择及训练、模型性能评估及优化 | 张辰飞、刘佳明
| 模型的web应用搭建、部署、运行-streamlit | 余飞
| 项目总结-组内复盘、展示PPT、文件归档 | 杨川、王曼雅
背景颜色说明：
待完成
已完成
周末
项目资源：
杨川
刘佳明
张辰飞
余飞
王智慧
王曼雅

## 产品代办列表
| 代办项 | 优先级 | 状态 | 计划开始日期 | 计划结束日期
数据集 | 数据量比较小，不一定够，尝试寻找更多的类似的标注数据 | 高 | 待处理 | 2025-08-02 | 2025-08-09
| 图片是否能够打开 | 中 | 待处理 | 2025-08-02 | 2025-08-09
| 图片是否有吸烟跌倒之外的异常数据 | 中 | 待处理 | 2025-08-02 | 2025-08-09
| 可视化的数据描述性统计、分布比例分析柱状图 | 中 | 待处理 | 2025-08-02 | 2025-08-09
| 数据包标注的准确性抽样验证 | 中 | 待处理 | 2025-08-02 | 2025-08-09
模型训练评估 | 3个以上的模型进行训练，推荐yolo8，yolo11 | 高 | 待处理 | 2025-08-02 | 2025-08-09
| 大小模型和不同的参数都尝试，找出最优模型和参数配置、数据增强参数 | 中 | 待处理 | 2025-08-02 | 2025-08-09
| 所选模型的性能评估表，包括准确率、召回率、精准率、F1，PPT需要使用 | 中 | 待处理 | 2025-08-02 | 2025-08-09
| 保留训练loss曲线图、准确率曲线图、混淆矩阵,便于ppt对比各个模型 | 中 | 待处理 | 2025-08-02 | 2025-08-09
| 输出一个best.pt给到web部署 | 中 | 待处理 | 2025-08-02 | 2025-08-09
| 模型结果的解析，在notebook体现 | 中 | 待处理 | 2025-08-02 | 2025-08-09
| 上传代码到git地址：https://github.com/arlenye/visual/tree/main | 中 | 待处理 | 2025-08-02 | 2025-08-09
web部署 | 搭建web框架 | 高 | 待处理 | 2025-08-02 | 2025-08-09
| 接入模型 | 中 | 待处理 | 2025-08-02 | 2025-08-09
| 部署服务 | 中 | 待处理 | 2025-08-02 | 2025-08-09
| 上传代码到git地址：https://github.com/arlenye/visual/tree/main | 中 | 待处理 | 2025-08-02 | 2025-08-09
文档PPT | 套用老师提供的模板
| 封面、项目背景介绍 | 高 | 待处理 | 2025-08-02 | 2025-08-09
| 想一个高大上一点的项目名字 | 高 | 待处理 | 2025-08-02 | 2025-08-09
| 数据集介绍：来源，描述性统计、可视化统计 | 中 | 待处理 | 2025-08-02 | 2025-08-09
| 数据预处理（可选） | 中 | 待处理 | 2025-08-02 | 2025-08-09
| 使用的模型介绍、模型名称、参数等，找3个最优的 | 中 | 待处理 | 2025-08-02 | 2025-08-09
| 实验环境介绍，软硬件配置 | 中 | 待处理 | 2025-08-02 | 2025-08-09
| 汇总的模型评估表准确率、召回率、精准率、F1 | 中 | 待处理 | 2025-08-02 | 2025-08-09
| 训练曲线比较 | 中 | 待处理 | 2025-08-02 | 2025-08-09
| 混淆矩阵比较 | 中 | 待处理 | 2025-08-02 | 2025-08-09
| 项目总结 | 中 | 待处理 | 2025-08-02 | 2025-08-09

## 项目风险
风险编号 | 风险描述 | 风险概率 | 风险影响 | 风险级别 | 风险应对措施 | 提出人 | 风险评估日期 | 风险所有者 | 风险状态 | 风险备忘录
R1 | 已有数据集训练数据可能不够 | 中 | 模型的性能 | 中 | 模型训练初步评估验证、寻找更多的已标注跌倒、吸烟数据集 | 余飞 | 2025-08-02 | 王智慧 | 处理中

## 开发模式
Scrum 开发模式介绍 Scrum 是一种敏捷开发框架，旨在通过迭代、增量的方式高效交付有价值的产品。它强调团队协作、适应性规划和持续改进，适用于需求快速变化的复杂项目。 3355： 3种角色、3个工件、5个活动、5个核心价值观
将Scrum裁剪，部分用于我们项目 2中角色：SM、Team 1个工件：产品代办列表 4个活动： 1个冲刺迭代周期9天、计划会议、每日晨会、评审会 5个核心价值观： 承诺（Commitment）：团队承诺达成 sprint 目标，全力以赴完成任务。 专注（Focus）：团队专注于 sprint 目标和当前任务，避免分心。 开放（Openness）：团队公开透明地分享项目进展、问题和挑战。 尊重（Respect）：团队成员相互尊重，认可彼此的能力和贡献。 勇气（Courage）：团队有勇气面对困难、解决问题，并承担责任。
| 项目活动 | 开始时间 | 结束时间
| 计划会议 | 2025-08-02 09:00 | 2025-08-02 09:40
| 每日站会 | 2025-08-03 09:00 | 2025-08-03 09:20
| 每日站会 | 2025-08-06 20:00 | 2025-08-06 20:20
| 每日站会 | 2025-08-09 09:00 | 2025-08-09 09:20
| 评审会 | 2025-08-10 10:00 | 2025-08-10 11:00
每日站会：
目标：同步进度、识别障碍，确保团队朝着 sprint 目标前进。
核心问题：已经完成的任务；计划要完成的任务；有没有卡点？
评审会：
目标：展示 sprint 交付的产品增量，收集反馈，调整产品待办列表
流程：团队演示增量功能，团队成员提供意见，根据反馈更新需求。

## web服务器
117.72.170.152 root zDiwPWUbK2G6!ij 到期时间：2025-08-17 23:59:59